## Slide 1
UNIDADE 3
Gestão do escopo
de projetos
Da autorização inicial à validação e ao controle das entregas
TAP
REQUISITOS
EAP
CONTROLE
Prof. Clayton J. A. Silva · Gestão de Projetos · 2026
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 2
VISÃO DA UNIDADE
02
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Gerenciar o escopo exige coerência entre os artefatos
1
TAP
2
Stakeholders
3
Requisitos
4
Declaração
5
EAP
6
Controle
Cada artefato detalha, organiza ou controla compromissos assumidos no anterior.
O objetivo é realizar todo o trabalho necessário — e apenas o necessário.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 3
3.1 · AUTORIZAÇÃO E ESCOPO INICIAL
03
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
O TAP enquadra o escopo inicial do projeto
Certidão de nascimento
Autoriza o projeto e concede ao gerente autoridade para mobilizar recursos organizacionais.
Quem emite?
Patrocinador
O que registra?
Propósito · objetivos · requisitos de alto nível · limites · autoridade
Sem autorização, há esforço — mas ainda não há projeto formal.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 4
3.1 · AUTORIZAÇÃO E ESCOPO INICIAL
04
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
O TAP enquadra o projeto antes do detalhamento
Por quê?
Propósito e justificativa
O quê?
Objetivos e requisitos de alto nível
Até onde?
Premissas, restrições e riscos iniciais
Quando e quanto?
Marcos e orçamento preliminar
Quem lidera?
GP, autoridade e patrocinador
O TAP orienta; os documentos seguintes aprofundam.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 5
3.2 · COMPREENDER E DELIMITAR
05
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A gestão do escopo forma um ciclo contínuo
LEITURA-CHAVE
Planejar, coletar, definir, decompor, validar e controlar formam um sistema contínuo.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 6
3.2 · COMPREENDER E DELIMITAR
06
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
O escopo do projeto é maior que o pedido do cliente
ESCOPO PARA O CLIENTE
Produtos, serviços e resultados que satisfazem suas necessidades.
ESCOPO DO PROJETO
Inclui as entregas ao cliente + todo o trabalho necessário para produzi-las, testá-las e aceitá-las.
Pedido explícito
Aquisições · licenças · testes · treinamento · gestão
A equipe precisa entender a necessidade, não apenas repetir a solicitação.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 7
3.2 · REQUISITOS
07
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Requisitos ligam o problema à solução
LEITURA-CHAVE
Rastreabilidade permite verificar se a solução responde à necessidade que justificou o projeto.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 8
3.2 · REQUISITOS
08
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Cinco tipos de requisitos precisam coexistir
LEITURA-CHAVE
Operacionais, funcionais, não funcionais, técnicos e normativos precisam coexistir sem contradições.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 9
3.2 · REQUISITOS
09
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Cada técnica revela uma dimensão dos requisitos
Entender o contexto
Entrevistas
Observação
Construir consenso
Grupos de foco
Workshops
Ampliar possibilidades
Brainstorming
Mapas mentais
Consultar muitos
Questionários
Pesquisas
Tornar concreto
Protótipos
Opinião especializada
Coletar requisitos é investigar, confrontar e validar — não apenas anotar pedidos.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 10
3.2 · REQUISITOS
10
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Requisitos amadurecem por ciclos de validação
LEITURA-CHAVE
Ouvir → registrar → esclarecer → validar. A iteração reduz ambiguidades e limita o scope creep.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 11
3.2 · REQUISITOS
11
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Um requisito só ajuda se puder ser verificado
Consistente
Completo
Mensurável
Testável
A matriz de rastreabilidade conecta cada requisito a:
origem
objetivo
entrega
critério de aceite
status
Antes de aceitar ou alterar, a equipe precisa enxergar os impactos.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 12
3.2 · DELIMITAÇÃO
12
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
O não escopo protege as fronteiras do projeto
LEITURA-CHAVE
Declaração, premissas, limites e interfaces tornam responsabilidades explícitas e reduzem expectativas incompatíveis.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 13
3.2 · DEFINIR O ESCOPO
13
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Definir escopo exige compreender o produto e escolher uma estratégia
1 · Analisar
Conhecer funções, tecnologia, interfaces e critérios do produto.
2 · Divergir
Gerar alternativas sem julgamento prematuro: brainstorming e pensamento lateral.
3 · Convergir
Comparar prazo, custo, desempenho, riscos, recursos e restrições.
A opção escolhida torna-se parte da estratégia de condução do projeto.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 14
3.2 · DECLARAÇÃO DO ESCOPO
14
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A Declaração do Escopo consolida o entendimento comum
Escopo do cliente
Principais entregas
Limites e não escopo
Critérios de aceite
Estratégia de condução
Premissas e restrições
Detalhar pode esclarecer o TAP — não alterá-lo informalmente.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 15
3.3 · ESTRUTURAR O ESCOPO
15
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A EAP decompõe o escopo em partes gerenciáveis
EAP / WBS
Decomposição hierárquica orientada às entregas.
Projeto
↓
Entregas
↓
Pacotes de trabalho
A EAP representa resultados; as atividades vêm depois.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 16
3.3 · ESTRUTURAR O ESCOPO
16
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A EAP revela todo o trabalho do projeto
LEITURA-CHAVE
Os códigos indicam posição na decomposição. Eles não definem ordem de execução nem precedência.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 17
3.3 · LINHA DE BASE
17
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
Os artefatos precisam permanecer conectados
LEITURA-CHAVE
Requisitos sustentam escopo e EAP; a linha de base orienta o controle; mudanças aprovadas atualizam os registros.
Notes: [Sources]
- Imagem: SILVA, Clayton J. A. Gestão do escopo de projetos. Material didático, 2026. Síntese conceitual: XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 18
3.3 · INTEGRAÇÃO
18
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A EAP conecta o escopo aos demais planos
EAP
escopo estruturado
Cronograma
Custos
Recursos
Riscos e qualidade
Aquisições
Todos os planos devem referir-se ao mesmo conjunto de entregas.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]

## Slide 19
3.4 · INTERFACE COM O CRONOGRAMA
19
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
A EAP fornece a base para detalhar o cronograma
Pacote
→
Atividades
→
Dependências
→
Gantt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A · Preparar
B · Desenvolver
C · Testar
D · Entregar
O Gantt representa o prazo; ele não integra a linha de base do escopo.
TI · II · TT · IT expressam relações; marcos têm duração zero.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina. Conceitos de cronograma sintetizados na página da Unidade 3.
[/Sources]

## Slide 20
3.5 · INTEGRAR E CONTROLAR O ESCOPO
20
GESTÃO DE PROJETOS · UNIDADE 3
O plano de gerenciamento mantém a coerência do escopo
Executar
Monitorar
Controlar
Encerrar
TAP
Requisitos
Escopo
EAP
Cronograma
Uma mudança relevante precisa repercutir nos artefatos afetados — com análise, aprovação e rastreabilidade.
Síntese: autorizar → compreender → delimitar → decompor → programar → controlar.
Notes: [Sources]
- XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; página da Unidade 3 da disciplina.
[/Sources]