# Soluções comentadas de Gestão de Escopo

Formulário 3 • Gestão de Projetos

Este gabarito apresenta as respostas e os fundamentos das 16 questões de conteúdo do formulário, com orientações para as respostas discursivas. A numeração de 3 a 18 corresponde ao PDF; os itens 1 e 2 são os campos Nome e Matrícula.

# Gabarito de consulta rápida

| Questão | Resposta |
| --- | --- |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | A, C, E, G e H |
| 6 | D — frases 2, 4, 8, 10 e 14 |
| 7 | E |
| 8 | D |
| 9 | Discursiva — a decisão não foi adequada |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | Discursiva — requisitos do serviço de RH |
| 15 | A — itens III e IV |
| 16 | Discursiva — item II da questão 15 |
| 17 | A |
| 18 | D — requisito IV |

Nas questões discursivas, são válidas formulações equivalentes que apresentem os conceitos e as justificativas indicados a seguir.

# Questão 3  Finalidade do Termo de Abertura do Projeto

Caso Uma rede de clínicas pretende implantar agendamento on-line, mas a gerente ainda não recebeu autorização formal para utilizar recursos.

Resposta Alternativa C.

Comentário O TAP autoriza formalmente a existência do projeto e confere à gerente autoridade para aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto. Registra seu enquadramento inicial, incluindo objetivos, requisitos de alto nível, premissas e restrições. O fato de os requisitos detalhados serem levantados posteriormente é compatível com essa finalidade.

Análise das demais alternativas A confunde o TAP com o detalhamento do escopo; B o confunde com o planejamento detalhado do cronograma; D trata da aceitação das entregas; E atribui indevidamente à equipe técnica a definição dos objetivos do projeto.

# Questão 4  Atuação do patrocinador diante de impedimentos

Caso Dois departamentos disputam profissionais essenciais e a solução ultrapassa a autoridade da gerente do projeto.

Resposta Alternativa C.

Comentário Cabe ao sponsor articular uma solução com os departamentos, viabilizar recursos dentro de sua alçada e apoiar decisões críticas, preservando o alinhamento estratégico. Sua posição institucional permite tratar impedimentos que a gerente não consegue resolver com a autoridade que recebeu.

Análise das demais alternativas A transfere ao sponsor a gestão cotidiana; B desconsidera seu papel de apoio e remoção de impedimentos; D transfere decisões estratégicas à equipe técnica; E adia uma intervenção necessária durante a execução.

# Questão 5  Funções e autoridade do sponsor

Caso Uma instituição financeira desenvolve uma plataforma de crédito e enfrenta conflitos por recursos e uma proposta de mudança.

Resposta Alternativas A, C, E, G e H.

Comentário A: aprovar o TAP e formalizar a designação da gerente legitimam o projeto. C: defender o projeto e assegurar seu alinhamento estratégico são responsabilidades do patrocinador. E: remover impedimentos e autorizar recursos exige observar sua alçada. G: decidir sobre questões escaladas e mudanças relevantes depende da governança estabelecida. H: acompanhar benefícios, riscos e marcos e apoiar decisões críticas integra sua atuação institucional.

Análise das demais alternativas B descreve atribuições da gerente na coordenação diária. D representa a contribuição das empresas clientes sobre suas necessidades e expectativas. F representa a participação dos analistas como usuários na avaliação das funcionalidades e rotinas. Essas contribuições são importantes, mas não caracterizam as funções do sponsor solicitadas pela questão.

# Questão 6  Informações que pertencem ao TAP

Caso O texto sobre uma plataforma de conciliação bancária mistura informações do projeto com detalhes gerais da organização.

Resposta Alternativa D — frases 2, 4, 8, 10 e 14.

Comentário A frase 2 apresenta a justificativa: reduzir erros e retrabalho. A frase 4 define um objetivo mensurável: reduzir a conciliação diária de quatro horas para uma hora até o terceiro mês após a implantação. A frase 8 informa requisitos de alto nível. A frase 10 registra a premissa de disponibilidade dos acessos bancários e a restrição de investimento de R$ 400 mil. A frase 14 identifica a gerente e delimita sua autoridade.

Análise das demais alternativas As demais combinações incluem informações incidentais, como sala de reunião, preferências de impressão, encontros informais ou fotografia da equipe. No contexto apresentado, elas não definem os componentes do TAP avaliados. A letra correta é D na ordem de alternativas do PDF.

# Questão 7  Escopo do produto

Caso Uma solução de controle financeiro deverá registrar movimentações, classificar gastos, consultar saldos e emitir relatórios, com acesso e permissões definidos.

Resposta Alternativa E.

Comentário A descrição caracteriza o escopo do produto porque especifica características, funções e limites da solução a ser entregue. A exclusão do controle de estoques e da folha de pagamento ajuda a delimitar esse resultado. Já o escopo do projeto abrange o trabalho para produzir a solução, como levantamento, configuração, desenvolvimento e testes.

Análise das demais alternativas A apresenta o conceito de escopo do projeto, mas ele não corresponde ao foco do caso. B, C e D utilizam denominações fictícias, sem correspondência com os conceitos de escopo apresentados na disciplina.

# Questão 8  Registro das exclusões de escopo

Caso A proprietária menciona alertas por WhatsApp, mas a gerente entende que a funcionalidade não pertence à entrega acordada.

Resposta Alternativa D.

Comentário A exclusão deve ser explicitada na definição do não escopo, na declaração do escopo do projeto, após o alinhamento com a proprietária. Isso reduz expectativas divergentes sobre o que será entregue. A declaração aprovada compõe a linha de base do escopo, enquanto o plano de gerenciamento do escopo orienta como definir, validar e controlar esse escopo.

Análise das demais alternativas A não resolve a delimitação da entrega ao tratá-la como risco; B transforma a funcionalidade em uma suposição de disponibilidade; C a torna indevidamente uma condição de aceite; E inclui trabalho que não foi acordado. Uma solicitação futura de inclusão deve passar pelo controle de mudanças.

# Questão 9  Inclusão informal de uma funcionalidade

Caso Para agradar ao cliente, o gerente manda desenvolver um painel comercial fora do escopo, sem análise de impactos nem aprovação da mudança.

Resposta Não. A decisão do gerente não foi adequada.

Comentário O projeto deve incluir todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para entregar o escopo aprovado. Incluir o painel informalmente amplia esse escopo e pode consumir recursos, elevar custos e atrasar outras entregas. A intenção de satisfazer o cliente não substitui a análise de impactos e a autorização da mudança. O gerente deveria registrar a solicitação, avaliar seus efeitos, submetê-la à autoridade competente e comunicar a decisão. Se aprovada, a alteração deve ser incorporada aos planos e às linhas de base afetados antes de sua execução.

Critério de correção A resposta deve reconhecer a inadequação da inclusão informal e explicar o tratamento correto da solicitação. Não é correto afirmar que o escopo nunca pode mudar.

# Questão 10  Artefatos de gerenciamento do escopo

Caso Uma rede de lojas reorganiza compras e reposição de estoques e precisa distinguir os artefatos do escopo daqueles de outras áreas.

Resposta Alternativa B.

Comentário A documentação dos requisitos registra as necessidades a atender; a declaração do escopo delimita entregas, exclusões e critérios associados; a EAP decompõe hierarquicamente o trabalho em componentes gerenciáveis; o dicionário da EAP detalha esses componentes. O conjunto apresentado em B está diretamente associado ao gerenciamento do escopo.

Análise das demais alternativas A inclui cronograma e registro de riscos. C inclui orçamento e plano de comunicações. D contém a matriz de rastreabilidade, pertinente ao escopo, mas também registro das partes interessadas e plano de recursos. E reúne artefatos de qualidade, custos e recursos. Estarem relacionados ao projeto não torna todos esses artefatos específicos do escopo.

# Questão 11  Aceitação formal das entregas

Caso Após comentários positivos em reunião, o gerente considera as entregas aceitas, mas diretoria e gerentes de lojas divergem sobre quem deveria aprová-las.

Resposta Alternativa B.

Comentário O plano falhou ao não definir como seria obtida a aceitação formal: responsáveis com autoridade, procedimento de avaliação e registro de aprovação. Comentários favoráveis não equivalem automaticamente ao aceite. Deve haver um processo acordado, apoiado em critérios de aceitação, para avaliar e formalizar a decisão sobre as entregas.

Análise das demais alternativas A trata da elaboração e manutenção da EAP; C, do controle de mudanças; D, da priorização; E, da rastreabilidade. Esses assuntos são relevantes, mas o indício central do caso é a indefinição do procedimento de aceitação.

# Questão 12  Controle das solicitações de mudança

Caso A equipe registra e analisa a proposta de avaliação de fornecedores, encaminha-a à autoridade competente e comunica sua rejeição.

Resposta Alternativa B.

Comentário O registro, a análise dos impactos e a decisão autorizada antes de alterar as entregas evidenciam um processo de controle de mudanças definido e aplicado. A comunicação da decisão completa o tratamento da solicitação. A evidência de bom controle é o cumprimento do fluxo, e não o simples fato de a proposta ter sido rejeitada.

Análise das demais alternativas A pressupõe incorretamente que o escopo é imutável. C confunde a condição de interessado com autoridade para aprovar mudanças. D prioriza automaticamente novos pedidos. E elimina registros e comunicação, comprometendo a transparência e a rastreabilidade das decisões.

# Questão 13  Integração entre escopo e demais planos

Caso Uma mudança exige atividades adicionais, mais horas de funcionários, consultoria e extensão do prazo.

Resposta Alternativa B.

Comentário O plano de gerenciamento do escopo é um componente do Plano de Gerenciamento do Projeto e deve se articular com custos, cronograma, recursos, riscos e outras áreas afetadas. A gestão da integração coordena a análise e o controle das mudanças para que a decisão considere seus efeitos sobre o projeto como um todo. Após aprovação, planos, documentos e linhas de base afetados devem ser atualizados de maneira coerente.

Análise das demais alternativas A e E propõem atuação isolada. C afirma indevidamente que o plano de escopo substitui os demais. D deixa a atualização para depois da execução, contrariando o tratamento prévio e coordenado da mudança.

# Questão 14  Requisitos do serviço de RH

Caso Uma empresa estrutura um serviço interno de atendimento a férias, declarações e benefícios.

Resposta esperada Os requisitos do produto ou serviço são as capacidades e condições que deverão existir na solução entregue.

Permitir a abertura de solicitações por formulário eletrônico.

Disponibilizar acesso por computador e celular.

Gerar um número de protocolo para cada solicitação.

Permitir ao funcionário consultar o andamento do pedido.

Restringir o acesso aos dados ao solicitante e aos profissionais de RH autorizados.

Classificar as demandas por assunto e encaminhá-las ao responsável.

Notificar o funcionário quando houver resposta.

Fornecer o primeiro retorno em até dois dias úteis.

Disponibilizar aos gestores de RH um relatório mensal com quantidade de solicitações, tempo médio de atendimento e percentual de demandas resolvidas.

Três exemplos de informações que não são requisitos do produto ou serviço:

Orçamento máximo de R$ 80 mil: restrição financeira para realizar o projeto.

Implantação em quatro meses: restrição de prazo do projeto, distinta do prazo de resposta do serviço.

Reuniões às terças-feiras: prática de acompanhamento da equipe durante o projeto.

Comentário Entrevistar funcionários, configurar a ferramenta e realizar testes também são exemplos válidos de trabalho do projeto, e não de características da solução. O local da reunião e a pasta das atas são detalhes administrativos. A resposta deve distinguir aquilo que permanecerá no serviço entregue das condições e atividades usadas para implantá-lo.

# Questão 15  Requisitos operacionais do serviço de entregas

Caso Uma distribuidora define abrangência, funcionalidades, rotinas de expedição e atendimento, prazo de implantação e reuniões da equipe.

Resposta Alternativa A — itens III e IV.

Comentário O item III estabelece conferência dos volumes e registro da liberação antes da saída dos veículos. O item IV estabelece registro do motivo de uma tentativa sem sucesso e contato para reagendamento. Ambos determinam procedimentos da operação cotidiana. Na classificação adotada na disciplina, são tratados como requisitos não funcionais de natureza operacional.

Análise das demais alternativas I delimita a abrangência geográfica, uma condição não funcional de atendimento. II descreve funcionalidades de consulta e comprovante. V é prazo de implantação e VI é prática de acompanhamento: nenhum dos dois é requisito do produto ou serviço. Por isso, apenas A reúne os dois procedimentos operacionais solicitados.

# Questão 16  Identificação de requisito funcional

Caso A pergunta remete às definições da questão 15 sobre o serviço de entregas da distribuidora.

Resposta Item II da questão 15.

Comentário Consultar a previsão de entrega e receber um comprovante digital de recebimento são funcionalidades disponibilizadas ao cliente. Requisitos funcionais descrevem o que a solução deve fazer, permitindo identificar ações, serviços ou resultados que ela oferece. O item II corresponde diretamente a essa definição.

Critério de correção A resposta deve indicar o numeral II, identificar as duas funcionalidades e justificar que elas descrevem o que a solução oferece. A referência do enunciado a “sistema de atendimento” deve ser entendida, nesse contexto, como o apoio ao cliente no serviço de entregas da questão anterior.

# Questão 17  Participação dos stakeholders

Caso Oficinas com atendentes, supervisores e clientes complementam requisitos definidos inicialmente apenas pelos diretores.

Resposta Alternativa A.

Comentário Os diferentes participantes conhecem necessidades e dificuldades que não aparecem sob uma única perspectiva. Sua participação permite descobrir requisitos, esclarecer regras e resolver ambiguidades, como o significado de solicitação resolvida. O refinamento melhora o entendimento compartilhado do serviço e de seus resultados esperados.

Análise das demais alternativas B confunde participação com inclusão obrigatória de todos os pedidos; C transfere aos clientes responsabilidade exclusiva; D promete eliminar mudanças futuras; E dispensa documentação. As contribuições devem ser analisadas, conciliadas, priorizadas, validadas e registradas.

# Questão 18  Qualidade da formulação de um requisito

Caso A distribuidora compara cinco formulações para melhorar a expedição, mantendo a conferência obrigatória dos pedidos.

Resposta Alternativa D — requisito IV.

Comentário O requisito IV combina condições de aplicação, meta e forma de verificação. Ele permite decidir objetivamente se o resultado atende ao que foi acordado.

Consistente: preserva a conferência obrigatória antes da liberação para transporte e não contradiz o processo aprovado.

Completo: delimita os pedidos elegíveis, de até 20 itens com estoque disponível, os eventos de início e término, a meta e o período de avaliação.

Mensurável: exige duração máxima de 30 minutos em pelo menos 95% dos pedidos elegíveis.

Testável: prevê verificar os registros eletrônicos de todos os pedidos elegíveis durante dez dias úteis de piloto.

Verificação Calcula-se o percentual dividindo o número de pedidos elegíveis separados em até 30 minutos pelo total de pedidos elegíveis avaliados e multiplicando por 100. O requisito é atendido se o resultado for de pelo menos 95%, mantendo-se a conferência obrigatória.

Análise das demais alternativas I usa termos vagos, sem parâmetros objetivos. II não define o início da contagem, tornando a medição incompleta. III contradiz a regra de conferência. V depende de percepção subjetiva, sem critério verificável.